第二次党员大会日程总体安排表

| 进 度 | 日 期 | 主要任务 | 领 导 机 构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 一 阶 段 | 6月1日--6月8日 | 确定工作任务；制定党员大会日程安排；成立筹备领导组和工作机构；向上级呈报召开党员大会请示等。 | 院党委 |
| 第 二 阶 段 | 6月11日--6月15日 | 召开全院动员会；推选党委、纪委委员候选人预备人选；确定党委、纪委候选人预备人选；全面开展宣传。起草党委工作报告等。 | 院党委 |
| 第 三 阶 段 | 6月18日--6月22日 | 产生大会秘书长候选人建议名单；确定党员大会议程；完成大会有关文件、决议草案等。 | 院党委 |
| 第 四 阶 段 | 6月25日 | 召开正式大会，选举产生党委、纪委。 | 院党委 |